## PARA RELLENAR
SEMANA DE TRABAJO
Nombre tarea | Descripción de la tarea | Esfuerzo (en horas) | Id Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Preparacion de entorno (Javier) | Instalar requerimientos, crear repositorio en git con fuentes y notebook para comenzar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL SEMANAS. ESFUEZO |  |  | TOTAL SEMANAS. ESFUEZO PENDIENTE
Que es FFMPEG (Javier) | Buscar información sobre qué es FFMPEG y como usarlo en python | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimado | Real |  | Estimado | Real
Añadir codigo (Javier) | Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semana 1 | 4 | 7.5 | Inicio | 20 | 20
Documentar (Javier) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semana 2 | 4 | 8 | Semana 1 | 16 | 12.5
Buscar Información (Javier) | Buscar comandos útiles y como se aplican | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Semana 3 | 4 | 8 | Semana 2 | 12 | 4.5
Añadir codigo (Javier) | Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Semana 4 | 4 | 8 | Semana 3 | 8 | -3.5
Documentar (Javier) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Semana 5 | 4 | 0 | Semana 4 | 4 | -11.5
Añadir codigo (Javier) | Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | TOTAL | 20 | 31.5 | Semana 5 | 0 | -11.5
Documentar (Javier) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Preparar presentacón (Javier) | Realizar la presentacion del documento y preparar la exposición | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Buscar Información sobre FFMPEG (José Daniel) | Buscar información acerca de las múltiples funciones de FFMPEG y como usarlas en python | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir codigo (José Daniel) | Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentar el código añadido (José Daniel) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Añadir codigo (José Daniel) | Búsqueda de infromación e Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Documentar el código añadido (José Daniel) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Añadir codigo (José Daniel) | Búsqueda de infromación e Incluir comandos de FFMPEG en notebook | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Documentar el código añadido (José Daniel) | Añadir comentarios explicativos sobre los comandos | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mejorar el código (José Daniel) | Comprobar si el código es mejorable y en caso de que sea mejorable, mejorarlo | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Revisar el trabajo (José Daniel) | Revisar detalladamente la presentación del trabajo y el código completo. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 0

## EJEMPLO RELLENO
SEMANA DE TRABAJO
Nombre tarea | Descripción de la tarea | Esfuerzo (en horas) | Id Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tarea 1 | bla bla 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL SEMANAS. ESFUEZO |  |  | TOTAL SEMANAS. ESFUEZO PENDIENTE
Tarea 2 | bla bla 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimado | Real |  | Estimado | Real
Tarea 3 | bla bla 3 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semana 1 | 4 | 1.75 | Inicio | 20 | 20
Tarea 4 | bla bla 4 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Semana 2 | 4 | 1.5 | Semana 1 | 16 | 18.25
Tarea 5 | bla bla 5 | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Semana 3 | 4 | 3.1 | Semana 2 | 12 | 16.75
Tarea 6 | bla bla 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Semana 4 | 4 | 2.84 | Semana 3 | 8 | 13.65
Tarea 7 | bla bla 7 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Semana 5 | 4 | 10.81 | Semana 4 | 4 | 10.81
Tarea 8 | bla bla 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOTAL | 20 | 20 | Semana 5 | 0 | 0
Tarea 9 | bla bla 9 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
Tarea 10 | bla bla 10 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
Tarea 11 | bla bla 11 | 1.1 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
Tarea 12 | bla bla 12 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
Tarea 13 | bla bla 13 | 0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Tarea 14 | bla bla 14 | 0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Tarea 15 | bla bla 15 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
Tarea 16 | bla bla 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Tarea 17 | bla bla 17 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Tarea 18 | bla bla 18 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
Tarea 19 | bla bla 19 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
Tarea 20 | bla bla 20 | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
Tarea 21 | bla bla 21 | 0.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
Tarea 22 | bla bla 22 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Tarea 23 | bla bla 23 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
Tarea 24 | bla bla 24 | 0.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
Tarea 25 | bla bla 25 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Tarea 26 | bla bla 26 | 2.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01
Tarea 27 | bla bla 27 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Tarea 28 | bla bla 28 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
Tarea 29 | bla bla 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tarea 30 | bla bla 30 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
Tarea 31 | bla bla 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | TOTALES | 1.75 | 1.5 | 3.1 | 2.84 | 10.81

## CASO 1 Ajustado
| TIEMPO DEDICADO |  |  | ESFUERZO RESTANTE
| Sesión | Estimado | Real | Sesión | Estimado | Real
| 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 20
| 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 18
Caso 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10
Ajustado | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6
| 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2
| Total | 20 | 20 | 5 | 0 | 0

## CASO 2 Subestimado
| TIEMPO DEDICADO |  |  | ESFUERZO RESTANTE
| Sesión | Estimado | Real | Sesión | Estimado | Real
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20
| 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 16
Caso 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10
Subestimación | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2
| 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | -10
| Total | 20 | 32 | 5 | 0 | -12

## CASO 3 Sobreestimado
| TIEMPO DEDICADO |  |  | ESFUERZO RESTANTE
| Sesión | Estimado | Real | Sesión | Estimado | Real
| 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 20
| 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 18
Caso 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 18
Sobreestimado | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17
| 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13
| Total | 20 | 7 | 5 | 0 | 8